## Par ressources
|  | Nom / Code projet |  | Projet 1/ABC |  |  |  |  | Date de création |  | 2022-01-01
|  | Référence |  | Programme PG01/Portfolio PF02 |  |  |  |  | Date de la version |  | 2022-01-01
|  | Chef de projet |  | Mme.Dupont |  |  |  |  | Numéro de version |  | V2.3
|  | Service/Organisation |  | Marketing/ Société XY
Nombre de jours
|  | Coût(€) | Prix vente(€) | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | TOTAL Prévisionnel
Production | Junior | 200 | 350 | 2023-03-01: 20; 2023-04-01: 20; 2023-05-01: 20; 2023-06-01: 20 | 80
| Junior | 200 | 350 | 2023-03-01: 20; 2023-04-01: 20; 2023-05-01: 20; 2023-06-01: 20; 2023-07-01: 20; 2023-08-01: 20 | 120
| Junior | 200 | 350 | 2023-03-01: 20; 2023-04-01: 20; 2023-05-01: 20; 2023-06-01: 20; 2023-07-01: 20; 2023-08-01: 20; 2023-09-01: 20 | 140
| Senior | 400 | 500 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 180
| Senior | 400 | 500 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 200
| Chef de projet | 450 | 550 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
| stagiaire | 100 | 250 | 2023-03-01: 20; 2023-04-01: 20; 2023-05-01: 20; 2023-06-01: 20 | 80
| stagiaire | 100 | 250 | 2023-03-01: 20; 2023-04-01: 20; 2023-05-01: 20; 2023-06-01: 20 | 80
0
0
| TOTAL PDC |  |  | 30 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 90 | 90 | 70 | 50 | 0 | 0 | 980
IT | Formation | 500 | 0 | [12 empty] | 1 | bar: 2023-02-01
| Licence | 50 | 0 | [12 empty] | 10 | bar: 2023-01-01 to 2023-10-01
| Astreintes | 500 | 0 | [12 empty] | 4 | bar: 2023-07-01 to 2023-10-01
| Matériels | 2000 | 0 | [12 empty] | 1 | bar: 2023-10-01
0
0
Provisions aux risques | Pénalité | 6000 | 0 | [12 empty] | 1 | bar: 2023-10-01
| Déplacement | 2000 | 0 | [12 empty] | 2 | bar: 2023-03-01; 2023-08-01
| Formation nvx recrus | [14 empty] | 0
0
| 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
Revenus | 15500 | 25500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 39500 | 39500 | 32500 | 25500 | 0 | 0
Couts | 12550 | 21050 | 38550 | 36550 | 36550 | 36550 | 29050 | 31050 | 25050 | 29050 | 0 | 0
Marge | 2950 | 4450 | 17950 | 19950 | 19950 | 19950 | 10450 | 8450 | 7450 | -3550 | 0 | 0
Marge % | 19.03% | 17.45% | 31.77% | 35.31% | 35.31% | 35.31% | 26.46% | 21.39% | 22.92% | -13.92% | 0% | 0%
|  | Montant | Ratio |  | Synthèse | Revenu | 404000
Détails Coûts | 2023-01-01: Prod; 2023-02-01: 281000; 2023-03-01: 94.93%; 2023-06-01: Coût; 2023-07-01: 296000
| IT | 5000 | 1.689% |  |  | Marge | 108000
| Autres | 10000 | 3.378% |  |  | Marge % | 26.73%
| TOTAL | 296000
Chiffrage projet
Découvrez ici tous nos templates de gestion de projet